## Tổng quan
TECHSTORE – KẾ HOẠCH & PHÂN CÔNG DỰ ÁN (8 NGÀY)
Đồ án nhóm – Topic 1: RESTful API · PHP thuần, MySQL, HTML/CSS/JS
Ô nền vàng = ô cần nhập/sửa. Chữ xanh dương = số liệu đầu vào. Mọi số tổng hợp tự tính theo sheet 'Phân công'.
Tên dự án | TechStore – Website TMĐT đồ công nghệ
Ngày bắt đầu (Day 1) | 2026-10-20
Ngày kết thúc (Day 8) | 2026-10-27
Mô hình làm việc | Git Flow rút gọn · Stand-up 08:30 mỗi ngày · PR + review bắt buộc
Repo Git | https://github.com/trannam1304/TechStore
Tài liệu | Readme.md · GIT_WORKFLOW.md · Checklist nộp bài · docs/openapi.yaml
ĐỘI NGŨ
Mã | Họ tên | Vai trò | Trọng tâm công việc
A | Hữu Nam | Leader / Tech Lead / Back-end Core | Kiến trúc, Auth/JWT, Giỏ hàng, Đơn hàng, QR, quản lý repo, tích hợp, Chương 3 & 6, ghép báo cáo Word/PDF, đóng gói nộp bài
B | Thành Trung | Back-end & Thuật toán | CSDL, Sản phẩm, Admin API, Gợi ý sản phẩm, Chương 2 & 4, dọn mã nguồn, Readme, dựng video
C | Kiệt | Front-end | Toàn bộ giao diện khách + admin, khung báo cáo theo template, Mở đầu + Chương 1 & 5, slide, demo giao diện, chạy thử trên máy sạch
TIẾN ĐỘ & KHỐI LƯỢNG (tự tính)
Thành viên | Số nhiệm vụ | Tổng giờ ước tính | Số việc hoàn thành | % tiến độ (theo giờ)
Hữu Nam | 26 | 65 | 3 | 0%
Thành Trung | 22 | 64.5 | 0 | 0%
Kiệt | 22 | 62 | 0 | 0%
TỔNG CỘNG | 70 | 191.5 | 3 | 0%
THỐNG KÊ TRẠNG THÁI
Chưa bắt đầu | 67
Đang làm | 0
Đang review | 0
Hoàn thành | 3
Bị chặn | 0
Giả định: bắt đầu 20/10/2026 và làm 8 ngày liên tục (đổi ô C5 nếu khác); ước tính ~7–8 giờ/người/ngày; số giờ là ước tính của leader, điều chỉnh sau họp kickoff.
TÌNH TRẠNG BÀI NỘP (tự tính)
Checklist nộp bài (đạt / tổng) | 0 / 28 | 0%
Số trang thân báo cáo (mục tiêu 20–60) | 39 | ĐẠT (20–60 trang)
Thời lượng video (tối đa 20 phút) | 18 | ĐẠT (≤ 20 phút)

## Checklist nộp bài
CHECKLIST NỘP BÀI – 4 HẠNG MỤC BẮT BUỘC
Chọn trạng thái ở cột G. Chỉ nộp khi mọi mục đều 'Đạt'. Hạn = ngày thứ trong kế hoạch 8 ngày.
| Đã đạt | 0 / 28 | 0%
# | Hạng mục | Yêu cầu bắt buộc | Cách kiểm tra | Phụ trách | Hạn (ngày thứ) | Trạng thái
1 | 1. Báo cáo (Report) | Nộp đủ cả 2 định dạng: Word (.docx) và PDF | Có 2 file cùng nội dung, mở được trên máy khác | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
2 | 1. Báo cáo (Report) | Bám sát template của Khoa (font, cỡ chữ, lề, giãn dòng, đánh số chương/mục, thứ tự các phần) | Đối chiếu từng trang với template; kiểm tra bởi Kiệt + Hữu Nam | Kiệt | 8 | Chưa kiểm
3 | 1. Báo cáo (Report) | Độ dài phần thân 20–60 trang (không tính trang bìa và phụ lục) | Xem ô tổng trang ở sheet 'Báo cáo'; đếm lại trên file Word/PDF cuối | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
4 | 1. Báo cáo (Report) | Trang bìa: logo đúng (file logo chính thức của trường/Khoa) | Đối chiếu với template + website trường | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
5 | 1. Báo cáo (Report) | Trang bìa: tên giảng viên đúng (chính tả, học hàm/học vị) | Đối chiếu với thông tin GV xác nhận ở sheet 'Thông tin bìa' | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
6 | 1. Báo cáo (Report) | Trang bìa: đủ và đúng họ tên + MSSV của 3 thành viên (Hữu Nam, Kiệt, Thành Trung), tên đề tài, lớp, học kỳ | Từng thành viên tự kiểm tra thông tin của mình | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
7 | 1. Báo cáo (Report) | Trang bìa đã được ít nhất 2 người kiểm tra chéo trên CẢ bản Word và bản PDF | Ghi tên 2 người kiểm tra ở sheet 'Thông tin bìa' | Kiệt | 8 | Chưa kiểm
8 | 1. Báo cáo (Report) | Trình bày chuyên nghiệp: mục lục tự động, số trang, hình/bảng có số và chú thích, trích dẫn nguồn, font thống nhất, không lỗi chính tả | Đọc soát toàn văn; cập nhật mục lục (F9) trước khi xuất PDF | Kiệt | 8 | Chưa kiểm
9 | 1. Báo cáo (Report) | PDF xuất từ Word: không lỗi font/ảnh, số trang và nội dung khớp bản Word | Mở PDF, lật toàn bộ trang | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
10 | 2. Mã nguồn | Mã nguồn sạch: không file rác/debug/backup/log, không lộ mật khẩu hay khóa thật | Quét thư mục; kiểm tra .gitignore và .env | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
11 | 2. Mã nguồn | Thư mục tổ chức gọn gàng (public/, api/, config/, database/, docs/, tests/) | So khớp cấu trúc trong README | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
12 | 2. Mã nguồn | Có file quản lý thư viện/dependencies cần thiết (composer.json + composer.lock, hoặc ghi rõ không dùng thư viện ngoài; thư viện JS đặt sẵn trong public/assets/vendor) | Chạy cài đặt trên thư mục sạch | Thành Trung | 6 | Chưa kiểm
13 | 2. Mã nguồn | Có .env.example, database/schema.sql, database/seed.sql; import không lỗi | Import vào MySQL mới | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
14 | 2. Mã nguồn | Ứng dụng chạy được trên máy sạch, chỉ làm theo Readme.md | Kiệt chạy thử trên máy khác ngày 8 | Kiệt | 8 | Chưa kiểm
15 | 3. Video thuyết trình | Thời lượng tối đa 20 phút | Xem ô tổng thời lượng ở sheet 'Video' và thời lượng file cuối | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
16 | 3. Video thuyết trình | Có phần lý thuyết | Đối chiếu bảng phân đoạn | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
17 | 3. Video thuyết trình | Có phần kiến trúc hệ thống | Đối chiếu bảng phân đoạn | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
18 | 3. Video thuyết trình | Có phần giải thích code | Đối chiếu bảng phân đoạn | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
19 | 3. Video thuyết trình | Có phần demo sản phẩm (khách hàng, quản trị, API) | Đối chiếu bảng phân đoạn | Kiệt | 8 | Chưa kiểm
20 | 3. Video thuyết trình | Cả 3 thành viên đều tham gia thuyết trình trong video | Mỗi người xuất hiện và nói ít nhất 1 phần (sheet 'Video') | Hữu Nam | 8 | Chưa kiểm
21 | 3. Video thuyết trình | Âm thanh rõ: không rè/ồn, âm lượng đều giữa các phần | Nghe toàn bộ video bằng tai nghe | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
22 | 3. Video thuyết trình | Hình ảnh rõ: ≥ 1080p, chữ trong IDE/trình duyệt đủ lớn để đọc | Xem toàn màn hình | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
23 | 4. Readme.md | Ghi rõ yêu cầu hệ thống (HĐH, phiên bản PHP + extension, MySQL/MariaDB, web server, trình duyệt, Composer nếu cần) | Đọc lại Readme | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
24 | 4. Readme.md | Hướng dẫn thiết lập môi trường từng bước | Làm theo từng bước trên máy sạch | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
25 | 4. Readme.md | Hướng dẫn cài đặt cơ sở dữ liệu (tạo DB, import schema + seed) | Làm theo từng bước trên máy sạch | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
26 | 4. Readme.md | Có lệnh chạy dự án và địa chỉ truy cập (khách, admin, API) | Chạy đúng lệnh trong Readme | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
27 | 4. Readme.md | Cung cấp sẵn thông tin đăng nhập tài khoản admin (và tài khoản khách) | Đăng nhập thử bằng đúng thông tin ghi trong Readme | Thành Trung | 8 | Chưa kiểm
28 | 4. Readme.md | Giáo viên có thể tự khởi chạy code chỉ bằng Readme (đã xác nhận trên máy sạch) | Kiệt xác nhận | Kiệt | 8 | Chưa kiểm

## Phân công
ID | Ngày thứ | Ngày | Nhóm việc | Nhiệm vụ | Sản phẩm bàn giao | Phụ trách | Review | Ưu tiên | Giờ ước tính | Phụ thuộc | Nhánh Git | Trạng thái | % hoàn thành | Ghi chú
T01 | 1 | 2026-10-20 | Quản lý | Tạo repo GitHub (private), bảo vệ nhánh main, tạo nhánh develop, mời thành viên, bật GitHub Projects (Kanban) + labels | Repo + branch rules + board (xem GIT_WORKFLOW.md) | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | - | main / develop | Hoàn thành | 0%
T02 | 1 | 2026-10-20 | Quản lý | Họp kickoff: chốt phạm vi, backlog, quy ước code & API, lịch stand-up; nhận template báo cáo của Khoa; xác nhận với giảng viên thông tin trang bìa (logo, tên GV, thành viên) | Biên bản họp docs/meeting-notes.md + sheet 'Thông tin bìa' đã điền và xác nhận | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | - | docs/kickoff | Hoàn thành | 0%
T03 | 1 | 2026-10-20 | Hạ tầng | Dựng khung dự án: cấu trúc thư mục, front controller, Router, Response helper, config/.env, autoload, route /api/v1/ping | Khung chạy được trên local | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 4 | T01 | feature/project-skeleton | Hoàn thành | 0%
T04 | 1 | 2026-10-20 | Database | Thiết kế ERD và viết schema.sql (≥15 bảng: users, products, categories, brands, product_images, product_specs, carts, orders, order_items, payments, reviews, wishlists, coupons, refresh_tokens, product_views, product_similarity, audit_logs) | docs/erd.png + database/schema.sql | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 4 | T02 | feature/database-schema | Chưa bắt đầu | 0%
T05 | 1 | 2026-10-20 | Database | Viết seed.sql: ≥40 sản phẩm, 8 hãng, 5 danh mục, user mẫu, ~30 đơn mẫu (phục vụ thuật toán gợi ý) | database/seed.sql | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T04 | feature/database-schema | Chưa bắt đầu | 0%
T06 | 1 | 2026-10-20 | Tài liệu | Viết khung openapi.yaml (hợp đồng API giữa FE và BE) cho các nhóm Auth, Product, Cart, Order | docs/openapi.yaml v0.1 | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2 | T02 | docs/openapi | Chưa bắt đầu | 0%
T07 | 1 | 2026-10-20 | Thiết kế | Wireframe + UI kit: trang chủ, danh sách, chi tiết, giỏ, checkout, trang QR, admin; chọn màu/font/spacing (design tokens CSS) | docs/wireframes + assets/css/tokens.css | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 4 | T02 | feature/ui-kit | Chưa bắt đầu | 0%
T08 | 1 | 2026-10-20 | Hạ tầng | Cài môi trường (XAMPP/Laragon, PHP 8, MySQL, Postman), clone repo, chạy thử khung | Cả nhóm chạy được local | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 1 | T01 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T09 | 1 | 2026-10-20 | Báo cáo | Nhận template báo cáo của Khoa, dựng khung .docx đúng template (styles, mục lục tự động, đánh số trang, trang bìa); lập dàn ý chương và phân bổ số trang (20–60 trang, không tính bìa & phụ lục) – xem sheet 'Báo cáo' | Khung báo cáo .docx đúng template + dàn ý | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T02 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T10 | 2 | 2026-10-21 | Auth | JwtService (HS256 ký/xác thực, exp), AuthMiddleware, RoleMiddleware (customer/admin) | api/services/JwtService.php + middleware | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 3.5 | T03 | feature/auth-jwt | Chưa bắt đầu | 0%
T11 | 2 | 2026-10-21 | Auth | Endpoint register / login / refresh / logout / me; password_hash; refresh token lưu DB | /auth/* chạy được qua Postman | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 3.5 | T10, T04 | feature/auth-jwt | Chưa bắt đầu | 0%
T12 | 2 | 2026-10-21 | Hạ tầng | Validator, ErrorHandler chuẩn JSON, CORS config | helpers + middleware | Hữu Nam | Thành Trung | TB | 1.5 | T03 | feature/auth-jwt | Chưa bắt đầu | 0%
T13 | 2 | 2026-10-21 | Sản phẩm | GET /products: lọc (hãng, giá, danh mục, RAM/ROM), sắp xếp, tìm kiếm từ khóa, phân trang | API danh sách sản phẩm | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 4 | T05, T03 | feature/product-api | Chưa bắt đầu | 0%
T14 | 2 | 2026-10-21 | Sản phẩm | GET /products/{id} (ảnh, thông số, đánh giá tóm tắt) + API categories, brands | API chi tiết + danh mục + hãng | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T13 | feature/product-api | Chưa bắt đầu | 0%
T15 | 2 | 2026-10-21 | Test | Tạo Postman collection + environment (Auth, Products), script test tự động | tests/postman_collection.json | Thành Trung | Hữu Nam | TB | 1.5 | T11, T13 | feature/product-api | Chưa bắt đầu | 0%
T16 | 2 | 2026-10-21 | Front-end | Layout chung (header/footer/menu/ô tìm kiếm), CSS base responsive, api.js (fetch wrapper, gắn JWT, xử lý 401/refresh) | assets/css/base.css, assets/js/api.js | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 4 | T07 | feature/fe-layout | Chưa bắt đầu | 0%
T17 | 2 | 2026-10-21 | Front-end | Trang đăng nhập / đăng ký (validate form, lưu token an toàn) | pages/login.html, register.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T11, T16 | feature/fe-auth | Chưa bắt đầu | 0%
T18 | 3 | 2026-10-22 | Giỏ hàng | Cart API: GET/POST/PUT/DELETE /cart, tính tổng tiền, kiểm tra tồn kho | /cart chạy qua Postman | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 4 | T11, T14 | feature/cart-api | Chưa bắt đầu | 0%
T19 | 3 | 2026-10-22 | Khuyến mãi | Coupon API: kiểm tra mã (% hoặc số tiền, hạn dùng, giới hạn lượt) + áp dụng vào giỏ | /coupons/validate | Hữu Nam | Thành Trung | TB | 2.5 | T18 | feature/coupon-api | Chưa bắt đầu | 0%
T20 | 3 | 2026-10-22 | Test | Cập nhật Postman: Cart, Coupon, Admin Product | Collection v2 | Hữu Nam | Thành Trung | TB | 1 | T18 | feature/cart-api | Chưa bắt đầu | 0%
T21 | 3 | 2026-10-22 | Admin | Admin Product CRUD API (POST/PUT/PATCH/DELETE) + upload nhiều ảnh an toàn (kiểm tra mime, đổi tên file) | /products (admin) | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 5 | T13 | feature/admin-product-api | Chưa bắt đầu | 0%
T22 | 3 | 2026-10-22 | Admin | Admin Category / Brand CRUD API | /categories, /brands (admin) | Thành Trung | Hữu Nam | TB | 2 | T21 | feature/admin-product-api | Chưa bắt đầu | 0%
T23 | 3 | 2026-10-22 | Front-end | Trang chủ: banner, danh mục, sản phẩm nổi bật / mới | pages/index.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 3 | T16, T13 | feature/fe-home | Chưa bắt đầu | 0%
T24 | 3 | 2026-10-22 | Front-end | Trang danh sách sản phẩm: bộ lọc, sắp xếp, phân trang, tìm kiếm gợi ý khi gõ (debounce) | pages/products.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 4 | T13, T16 | feature/fe-products | Chưa bắt đầu | 0%
T25 | 4 | 2026-10-23 | Đơn hàng | Order API: tạo đơn từ giỏ (transaction, trừ tồn kho), luồng trạng thái, hủy đơn, lịch sử đơn | /orders | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 5 | T18 | feature/order-api | Chưa bắt đầu | 0%
T26 | 4 | 2026-10-23 | Thanh toán | QrService (VietQR: số tiền + mã đơn), POST /payments/qr, trạng thái thanh toán, hết hạn QR | /payments/qr | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 3 | T25 | feature/qr-payment | Chưa bắt đầu | 0%
T27 | 4 | 2026-10-23 | Quản lý | Review PR giữa tuần, merge develop, Checkpoint 1 (~50%): demo nội bộ luồng đăng nhập → giỏ → đặt hàng | Biên bản checkpoint + develop ổn định | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | T25 | develop | Chưa bắt đầu | 0%
T28 | 4 | 2026-10-23 | Đánh giá | Review API (chỉ người đã mua, 1–5 sao) + Wishlist API | /reviews, /wishlist | Thành Trung | Hữu Nam | TB | 3.5 | T11, T14 | feature/review-wishlist | Chưa bắt đầu | 0%
T29 | 4 | 2026-10-23 | Admin | Admin Order API (lọc, đổi trạng thái, xác nhận thanh toán) + User API (khóa/mở, đổi quyền) | /admin/orders, /admin/users | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 4 | T25 | feature/admin-order-api | Chưa bắt đầu | 0%
T30 | 4 | 2026-10-23 | Front-end | Trang giỏ hàng: sửa số lượng, mã giảm giá, tổng tiền realtime | pages/cart.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 3 | T18 | feature/fe-cart | Chưa bắt đầu | 0%
T31 | 4 | 2026-10-23 | Front-end | Trang checkout (địa chỉ, phương thức thanh toán) + trang QR (hiển thị QR, đếm ngược, polling trạng thái) | pages/checkout.html, payment-qr.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 4.5 | T25, T26 | feature/fe-checkout | Chưa bắt đầu | 0%
T32 | 5 | 2026-10-24 | Gợi ý | Ghi nhận hành vi: bảng product_views + API POST /events/view (user hoặc session id) | /events/view | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | T11 | feature/recommendation | Chưa bắt đầu | 0%
T33 | 5 | 2026-10-24 | Admin | Admin stats API: doanh thu theo ngày/tháng, top bán chạy, tồn kho thấp, đơn theo trạng thái | /admin/stats | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 3 | T25 | feature/admin-stats | Chưa bắt đầu | 0%
T34 | 5 | 2026-10-24 | Bảo mật | Audit log (ghi hành động admin) + webhook giả lập xác nhận thanh toán QR (ký HMAC) | /payments/webhook + bảng audit_logs | Hữu Nam | Thành Trung | TB | 3 | T26 | feature/payment-webhook | Chưa bắt đầu | 0%
T35 | 5 | 2026-10-24 | Gợi ý | Content-based: vector đặc trưng (danh mục, hãng, giá, RAM, ROM, màn hình) + cosine similarity → bảng product_similarity (script CLI) | scripts/build_similarity.php | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 4.5 | T05 | feature/recommendation | Chưa bắt đầu | 0%
T36 | 5 | 2026-10-24 | Gợi ý | Mua cùng nhau: co-occurrence từ order_items (support/confidence) + API /products/{id}/recommendations | /products/{id}/recommendations | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 3.5 | T25, T35 | feature/recommendation | Chưa bắt đầu | 0%
T37 | 5 | 2026-10-24 | Front-end | Admin layout (sidebar, auth guard role=admin) + Dashboard (biểu đồ doanh thu, top sản phẩm – canvas/Chart.js nếu được phép) | admin/index.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 4.5 | T33 | feature/admin-ui | Chưa bắt đầu | 0%
T38 | 5 | 2026-10-24 | Front-end | Admin: quản lý sản phẩm (bảng, form thêm/sửa, upload ảnh có preview) | admin/products.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 4 | T21 | feature/admin-ui | Chưa bắt đầu | 0%
T39 | 6 | 2026-10-25 | Gợi ý | Cá nhân hóa: điểm = α·content + β·co-occurrence + γ·popularity; xử lý cold-start; API /recommendations/me | /recommendations/me | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 4 | T35, T36, T32 | feature/recommendation | Chưa bắt đầu | 0%
T40 | 6 | 2026-10-25 | Front-end | Carousel gợi ý (Tương tự / Mua cùng / Dành cho bạn) ở trang chi tiết, trang chủ, giỏ hàng | component recommend.js | Kiệt | Thành Trung | Cao | 2.5 | T36 | feature/fe-recommend | Chưa bắt đầu | 0%
T41 | 6 | 2026-10-25 | Front-end | Trang tài khoản: hồ sơ, địa chỉ, lịch sử đơn, hủy đơn, đánh giá, yêu thích | pages/account.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 3 | T25, T28 | feature/fe-account | Chưa bắt đầu | 0%
T42 | 6 | 2026-10-25 | Front-end | Admin: quản lý đơn hàng (đổi trạng thái, xác nhận thanh toán, in hóa đơn) | admin/orders.html | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 3 | T29 | feature/admin-ui | Chưa bắt đầu | 0%
T43 | 6 | 2026-10-25 | Tích hợp | Tích hợp end-to-end, sửa bug; rate limiting; OAuth 2.0 Google login (tùy chọn – làm demo cho phần OAuth) | develop ổn định + /auth/google (tùy chọn) | Hữu Nam | Thành Trung | TB | 5 | T25, T26 | feature/integration | Chưa bắt đầu | 0%
T44 | 6 | 2026-10-25 | Tài liệu | Hoàn thiện openapi.yaml + Postman collection đầy đủ + script test | docs/openapi.yaml v1.0, collection v3 | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 3 | T43 | docs/openapi | Chưa bắt đầu | 0%
T45 | 6 | 2026-10-25 | Mã nguồn | Chuẩn hóa quản lý thư viện: composer.json (+ composer.lock) hoặc ghi rõ không dùng thư viện ngoài; đặt thư viện JS (nếu có) vào public/assets/vendor để chạy offline; cập nhật .env.example; thử cài mới trên thư mục sạch | composer.json/lock + .env.example | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2 | T43 | feature/dependencies | Chưa bắt đầu | 0%
T46 | 6 | 2026-10-25 | Báo cáo | Chương 2: Cơ sở lý thuyết REST (nguyên tắc stateless, resource, uniform interface, cacheable, layered; HTTP methods GET/POST/PUT/PATCH/DELETE ↔ CRUD; safe/idempotent; status code) | Chương 2 (~7 trang) | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T09 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T47 | 7 | 2026-10-26 | Front-end | Admin: người dùng, mã giảm giá, banner | admin/users.html, coupons.html | Kiệt | Hữu Nam | TB | 2 | T29 | feature/admin-ui | Chưa bắt đầu | 0%
T48 | 7 | 2026-10-26 | Kiểm thử | UAT luồng khách hàng (đăng ký → tìm → giỏ → QR → theo dõi đơn): ≥15 test case, ghi bug log | tests/test_cases.xlsx / bug log | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 2 | T43 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T49 | 7 | 2026-10-26 | Kiểm thử | Chạy Postman Collection Runner toàn bộ API + test luồng admin: ≥15 test case | Báo cáo Postman + bug log | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T44 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T50 | 7 | 2026-10-26 | Kiểm thử | Test giao diện: responsive, trình duyệt khác nhau, validate form: ≥10 test case | Bug log UI | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 2 | T47 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T51 | 7 | 2026-10-26 | Bảo mật | Rà soát bảo mật: SQLi, XSS, IDOR, upload file, phân quyền JWT; sửa lỗi | Checklist bảo mật đã tick | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 2 | T43 | fix/security | Chưa bắt đầu | 0%
T52 | 7 | 2026-10-26 | Sửa lỗi | Sửa bug back-end theo bug log (ưu tiên cao trước) | Bug BE đóng | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T48, T49 | fix/backend | Chưa bắt đầu | 0%
T53 | 7 | 2026-10-26 | Sửa lỗi | Sửa bug UI theo bug log | Bug FE đóng | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 1.5 | T50 | fix/frontend | Chưa bắt đầu | 0%
T54 | 7 | 2026-10-26 | Báo cáo | Mở đầu & Chương 1: lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, khảo sát mô hình CellphoneS, yêu cầu chức năng/phi chức năng, use case | Mở đầu + Chương 1 (~6 trang) | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T09 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T55 | 7 | 2026-10-26 | Báo cáo | Chương 3: Bảo mật API (JWT, OAuth 2.0, API key/Basic/session, OWASP API Top 10) + so sánh REST vs GraphQL vs SOAP | Chương 3 (~6 trang) | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 3 | T09 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T56 | 7 | 2026-10-26 | Báo cáo | Chương 4: Thiết kế hệ thống (kiến trúc, ERD, thiết kế API, luồng thanh toán QR, thuật toán gợi ý + kết quả đánh giá precision@k) | Chương 4 (~9 trang) | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 3.5 | T39, T04 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T57 | 7 | 2026-10-26 | Video | Kịch bản video ≤ 20 phút: phân đoạn, người trình bày, thời lượng từng phần (sheet 'Video'); đảm bảo đủ lý thuyết, kiến trúc, giải thích code, demo và cả 3 thành viên cùng nói | Kịch bản + bảng bấm giờ | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | T43 | docs/video | Chưa bắt đầu | 0%
T58 | 8 | 2026-10-27 | Quản lý | Code freeze; merge develop → main; gắn tag v1.0.0 | Tag v1.0.0 trên main | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1 | T52, T53 | main | Chưa bắt đầu | 0%
T59 | 8 | 2026-10-27 | Readme | Hoàn thiện Readme.md: yêu cầu hệ thống, thiết lập môi trường, cài CSDL, lệnh chạy, tài khoản admin/khách, xử lý lỗi thường gặp (xem README.md mẫu) | Readme.md đầy đủ | Thành Trung | Kiệt | Cao | 2.5 | T58 | docs/final | Chưa bắt đầu | 0%
T60 | 8 | 2026-10-27 | Video | Slide cho video: lý thuyết REST/JWT, kiến trúc, ERD, thuật toán gợi ý, thứ tự chuyển cảnh | docs/slides.pptx | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T55, T56 | docs/demo | Chưa bắt đầu | 0%
T61 | 8 | 2026-10-27 | Quản lý | Đóng gói bài nộp: báo cáo (Word + PDF), source code (zip kèm file thư viện), video (mp4 ≤ 20 phút), Readme.md; tick toàn bộ sheet 'Checklist nộp bài'; retrospective | Gói nộp hoàn chỉnh | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | T64, T69, T70 | main | Chưa bắt đầu | 0%
T62 | 8 | 2026-10-27 | Báo cáo | Chương 5: Cài đặt, kiểm thử & demo (ảnh chụp giao diện khách/admin, Postman, kết quả test case) | Chương 5 (~8 trang) | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 3 | T58, T47 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T63 | 8 | 2026-10-27 | Báo cáo | Chương 6: Kết luận, hướng phát triển, tài liệu tham khảo; phụ lục (ERD đầy đủ, danh sách API, test case, bảng đóng góp thành viên) | Chương 6 + phụ lục | Hữu Nam | Kiệt | Cao | 1.5 | T58 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T64 | 8 | 2026-10-27 | Báo cáo | Ghép & hiệu đính báo cáo theo template Khoa: mục lục/số trang, hình–bảng có chú thích; kiểm tra 20–60 trang (không tính bìa & phụ lục); kiểm tra chéo trang bìa (logo, tên GV, 3 thành viên); xuất Word + PDF và đối chiếu PDF | report.docx + report.pdf | Hữu Nam | Kiệt | Cao | 3 | T54, T46, T55, T56, T62, T63 | docs/report | Chưa bắt đầu | 0%
T65 | 8 | 2026-10-27 | Mã nguồn | Dọn mã nguồn sạch: xóa file thừa/debug/backup/log, cấu trúc thư mục gọn, .gitignore, không lộ secret trong .env, kiểm tra lại composer.json | Source sạch trên main | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2 | T58 | main | Chưa bắt đầu | 0%
T66 | 8 | 2026-10-27 | Video | Quay phần của Hữu Nam (mở đầu, JWT/OAuth & so sánh, kiến trúc, code Auth/Order/QR, kết luận ≈ 7,5 phút): quay thử, kiểm tra mic/hình, font IDE ≥ 16pt | Bản ghi phần 1 | Hữu Nam | Thành Trung | Cao | 1.5 | T57, T60, T58 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T67 | 8 | 2026-10-27 | Video | Quay phần của Thành Trung (lý thuyết REST, code sản phẩm + thuật toán gợi ý, demo Postman/JWT ≈ 5,5 phút) | Bản ghi phần 2 | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 1.5 | T57, T60, T58 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T68 | 8 | 2026-10-27 | Video | Quay phần của Kiệt (code front-end, demo khách hàng & quản trị ≈ 5 phút) | Bản ghi phần 3 | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 1.5 | T57, T60, T58 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T69 | 8 | 2026-10-27 | Video | Dựng ghép video: ≤ 20 phút, đủ lý thuyết – kiến trúc – giải thích code – demo, cả 3 xuất hiện; kiểm tra âm thanh/hình ảnh toàn bộ; xuất MP4 1080p | video.mp4 ≤ 20 phút | Thành Trung | Hữu Nam | Cao | 2.5 | T66, T67, T68 | - | Chưa bắt đầu | 0%
T70 | 8 | 2026-10-27 | Kiểm thử | Chạy thử trên máy sạch (hoặc máy khác) CHỈ theo Readme.md: cài môi trường, import DB, chạy, đăng nhập admin; ghi lỗi và sửa Readme | Xác nhận chạy được từ Readme | Kiệt | Hữu Nam | Cao | 1.5 | T59, T65 | - | Chưa bắt đầu | 0%
Formulas:
Ngày = 'Tổng quan'!$C5+[Ngày thứ]-1

## Lịch 8 ngày
Ngày thứ | Ngày | Mốc (Milestone) | Giờ Hữu Nam | Giờ Thành Trung | Giờ Kiệt | Tổng giờ | Số việc | Trọng tâm Hữu Nam | Trọng tâm Thành Trung | Trọng tâm Kiệt
1 | 2026-10-20 | Khởi động & nền móng: repo, khung dự án, ERD, wireframe | 7 | 8.5 | 7.5 | 23 | 9 | Repo, khung, Router | ERD, schema, seed, openapi | Wireframe, UI kit, dàn ý essay
2 | 2026-10-21 | Xác thực JWT + API sản phẩm + layout FE | 8.5 | 8 | 6.5 | 23 | 8 | JWT, Auth, Validator/CORS | API sản phẩm, danh mục, hãng | Layout, api.js, login/register
3 | 2026-10-22 | Giỏ hàng + Admin sản phẩm + trang sản phẩm | 7.5 | 7 | 7 | 21.5 | 7 | Cart, Coupon | Admin Product/Category CRUD | Trang chủ, danh sách sản phẩm
4 | 2026-10-23 | Đơn hàng + QR + Checkout – Checkpoint 1 (~50%) | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 24.5 | 7 | Order, QR, checkpoint | Review/Wishlist, Admin Order/User | Giỏ hàng, checkout, trang QR
5 | 2026-10-24 | Thuật toán gợi ý + Admin dashboard | 7.5 | 8 | 8.5 | 24 | 7 | Event tracking, Stats, Audit/Webhook | Content-based, Mua cùng | Admin layout, dashboard, QL sản phẩm
6 | 2026-10-25 | Cá nhân hóa + hoàn thiện UI + tích hợp + khung báo cáo | 8 | 8.5 | 8.5 | 25 | 8 | Tích hợp E2E, OAuth, OpenAPI | Recommend cá nhân hóa, chuẩn hóa thư viện, Chương 2 | Carousel gợi ý, tài khoản, admin đơn
7 | 2026-10-26 | Kiểm thử + viết báo cáo + kịch bản video + sửa lỗi | 8.5 | 8.5 | 8 | 25 | 11 | UAT khách hàng, bảo mật, Chương 3, kịch bản video | Test API/admin, Chương 4, sửa bug BE | Test UI, Mở đầu + Chương 1, admin users/coupon
8 | 2026-10-27 | Đóng băng code, hoàn thiện báo cáo, quay video, đóng gói nộp bài | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.5 | 13 | Freeze, Chương 6, ghép báo cáo Word/PDF, quay video, nộp | Dọn source, Readme, quay video, dựng video | Chương 5, slide, quay video, chạy thử trên máy sạch
|  | TỔNG | 65 | 64.5 | 62 | 191.5 | 70
Formulas:
Ngày = 'Tổng quan'!$C5+[Ngày thứ]-1

## Báo cáo
BÁO CÁO – PHÂN BỔ SỐ TRANG & TIẾN ĐỘ (Word + PDF)
Yêu cầu: 20–60 trang, không tính trang bìa và phụ lục. Chỉnh số chương/mục theo template của Khoa. Ô xanh dương = số trang mục tiêu, có thể sửa.
| Tổng số trang phần thân (tính vào 20–60) | 39 | ĐẠT (20–60 trang)
# | Phần / Chương | Nội dung chính | Phụ trách | Số trang mục tiêu | Tính vào 20–60 trang? | Hạn (ngày thứ) | Trạng thái
1 | Trang bìa | Logo, tên trường/Khoa, đề tài, GV hướng dẫn, 3 thành viên (theo sheet 'Thông tin bìa') | Hữu Nam | 1 | Không | 8 | Chưa viết
2 | Lời cảm ơn, nhận xét GV, mục lục, danh mục hình/bảng, từ viết tắt | Theo template Khoa | Kiệt | 4 | Không | 8 | Chưa viết
3 | Mở đầu | Lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, bố cục báo cáo | Kiệt | 2 | Có | 7 | Chưa viết
4 | Chương 1. Tổng quan đề tài & phân tích yêu cầu | Khảo sát CellphoneS, yêu cầu chức năng/phi chức năng, use case | Kiệt | 4 | Có | 7 | Chưa viết
5 | Chương 2. Cơ sở lý thuyết REST | Nguyên tắc REST, resource, HTTP methods & CRUD, status code | Thành Trung | 7 | Có | 6 | Chưa viết
6 | Chương 3. Bảo mật API & so sánh kiến trúc | JWT, OAuth 2.0, các cơ chế khác, OWASP API Top 10; REST vs GraphQL vs SOAP | Hữu Nam | 6 | Có | 7 | Chưa viết
7 | Chương 4. Thiết kế hệ thống | Kiến trúc, ERD, thiết kế API, luồng QR, thuật toán gợi ý và đánh giá | Thành Trung | 9 | Có | 7 | Chưa viết
8 | Chương 5. Cài đặt, kiểm thử & demo | Giao diện khách/admin, Postman, test case, kết quả | Kiệt | 8 | Có | 8 | Chưa viết
9 | Chương 6. Kết luận & hướng phát triển | Kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển | Hữu Nam | 2 | Có | 8 | Chưa viết
10 | Tài liệu tham khảo | Theo chuẩn trích dẫn của Khoa | Hữu Nam | 1 | Có | 8 | Chưa viết
11 | Phụ lục | ERD đầy đủ, danh sách API, test case, bảng đóng góp từng thành viên, hướng dẫn cài đặt | Hữu Nam | 6 | Không | 8 | Chưa viết

## Video
VIDEO THUYẾT TRÌNH – KỊCH BẢN BẤM GIỜ (tối đa 20 phút)
Bắt buộc: lý thuyết + kiến trúc + giải thích code + demo; cả 3 thành viên cùng thuyết trình. Ô xanh dương = số phút, có thể sửa.
| Tổng thời lượng (phút) | 18 | ĐẠT (≤ 20 phút)
| Dự phòng so với 20 phút | 2
# | Phần | Nội dung | Người trình bày | Phút | Bắt đầu (phút thứ) | Loại nội dung
1 | Mở đầu | Giới thiệu nhóm, đề tài TechStore, bố cục video | Hữu Nam | 1 | 0 | Giới thiệu
2 | Lý thuyết REST | Nguyên tắc REST (stateless, uniform interface…), HTTP methods & CRUD, status code | Thành Trung | 2 | 1 | Lý thuyết
3 | Bảo mật & so sánh | JWT, OAuth 2.0; so sánh REST vs GraphQL vs SOAP | Hữu Nam | 2 | 3 | Lý thuyết
4 | Kiến trúc hệ thống | Sơ đồ Front-end ↔ REST API ↔ MySQL, Router/MVC, ERD, luồng thanh toán QR | Hữu Nam | 2 | 5 | Kiến trúc
5 | Giải thích code – Auth, Order, QR | JwtService, middleware phân quyền, tạo đơn (transaction), QrService | Hữu Nam | 2 | 7 | Giải thích code
6 | Giải thích code – Sản phẩm & gợi ý | Lọc/tìm/phân trang, cosine similarity, co-occurrence, điểm cá nhân hóa | Thành Trung | 2 | 9 | Giải thích code
7 | Giải thích code – Front-end | api.js (gắn JWT, refresh token), render động, trang QR polling | Kiệt | 1.5 | 11 | Giải thích code
8 | Demo khách hàng | Đăng ký → tìm/lọc → chi tiết + gợi ý → giỏ → thanh toán QR → theo dõi đơn | Kiệt | 2 | 12.5 | Demo
9 | Demo quản trị | Dashboard, CRUD sản phẩm, xử lý đơn, xác nhận thanh toán | Kiệt | 1.5 | 14.5 | Demo
10 | Demo API với Postman | Đăng nhập lấy JWT, gọi endpoint có/không token (401/403), CRUD | Thành Trung | 1.5 | 16 | Demo
11 | Kết luận | Kết quả, hạn chế, hướng phát triển, cảm ơn | Hữu Nam | 0.5 | 17.5 | Kết luận
| Thành viên | Số phút | Số phần
| Hữu Nam | 7.5 | 5
| Thành Trung | 5.5 | 3
| Kiệt | 5 | 3
| Kiểm tra thành viên | Cả 3 thành viên đều trình bày
YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI QUAY
Mỗi người tự quay phần của mình (hoặc họp Meet/Zoom và ghi hình) rồi dựng ghép; quay thử 1 lần trước.
Âm thanh: dùng mic rời/tai nghe có mic, phòng yên tĩnh, tắt thông báo; nói chậm, rõ.
Hình ảnh: độ phân giải ≥ 1080p; phóng to chữ trong IDE (≥ 16pt) và trình duyệt (Ctrl +); ẩn thông tin cá nhân/tab không liên quan.
Có hình mặt hoặc tên người nói ở đầu mỗi phần để giám khảo thấy rõ cả 3 thành viên tham gia.
Chạy sẵn dữ liệu demo (seed) và một bản ghi hình dự phòng cho phần demo phòng khi lỗi mạng.
Xuất MP4 (H.264), kiểm tra lại toàn bộ video và thời lượng thực tế ≤ 20 phút trước khi nộp.

## Thông tin bìa
THÔNG TIN TRANG BÌA BÁO CÁO – KIỂM TRA CHÉO (tránh sai logo, tên GV, thành viên)
Nền vàng = ô cần điền. Hàng ví dụ ở dòng 6 chỉ để minh họa – xóa khi điền thật. Mỗi mục cần 2 người kiểm tra chéo trước khi nộp.
# | Thông tin trên bìa | Giá trị (điền) | Nguồn xác nhận | Người kiểm tra 1 | Người kiểm tra 2 | Kết quả
Ví dụ | Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Văn A (VÍ DỤ – xóa dòng này) | Email/Phiếu giao đề của GV | Kiệt | Thành Trung | Đã đúng
1 | Tên trường / Đại học | (điền đúng theo template) | Template Khoa |  |  | Chưa kiểm
2 | Tên Khoa | (điền đúng theo template) | Template Khoa |  |  | Chưa kiểm
3 | Logo | Dùng đúng file logo chính thức trong template của Khoa (không tự tìm trên mạng) | Template Khoa |  |  | Chưa kiểm
4 | Tên học phần / môn học | (điền) | Phiếu giao đề / GV |  |  | Chưa kiểm
5 | Tên đề tài | (xác nhận với GV) – bản nháp: Xây dựng website thương mại điện tử đồ công nghệ TechStore ứng dụng RESTful API (JWT, thanh toán QR, gợi ý sản phẩm) | GV hướng dẫn |  |  | Chưa kiểm
6 | Giảng viên hướng dẫn (họ tên đầy đủ, học hàm/học vị) | (điền) | GV hướng dẫn |  |  | Chưa kiểm
7 | Lớp / Nhóm | (điền) | Danh sách lớp |  |  | Chưa kiểm
8 | Thành viên 1 – Trưởng nhóm | Hữu Nam – ghi họ tên đầy đủ đúng giấy tờ – MSSV: (điền) | Thẻ sinh viên |  |  | Chưa kiểm
9 | Thành viên 2 | Kiệt – ghi họ tên đầy đủ đúng giấy tờ – MSSV: (điền) | Thẻ sinh viên |  |  | Chưa kiểm
10 | Thành viên 3 | Thành Trung – ghi họ tên đầy đủ đúng giấy tờ – MSSV: (điền) | Thẻ sinh viên |  |  | Chưa kiểm
11 | Học kỳ / năm học | (điền) | Template Khoa |  |  | Chưa kiểm
12 | Địa điểm, tháng/năm nộp | (điền) | Template Khoa |  |  | Chưa kiểm

## API List
# | Method | Endpoint (/api/v1) | Mô tả | Quyền | HTTP thành công | Phụ trách | Ngày thứ | Trạng thái
1 | POST | /auth/register | Đăng ký tài khoản | Public | 201 | Hữu Nam | 2 | Chưa bắt đầu
2 | POST | /auth/login | Đăng nhập, trả access + refresh token | Public | 200 | Hữu Nam | 2 | Chưa bắt đầu
3 | POST | /auth/refresh | Cấp lại access token | Public | 200 | Hữu Nam | 2 | Chưa bắt đầu
4 | POST | /auth/logout | Thu hồi refresh token | Customer | 204 | Hữu Nam | 2 | Chưa bắt đầu
5 | GET | /auth/me | Thông tin người dùng hiện tại | Customer | 200 | Hữu Nam | 2 | Chưa bắt đầu
6 | GET | /products | Danh sách + lọc/tìm/sắp xếp/phân trang | Public | 200 | Thành Trung | 2 | Chưa bắt đầu
7 | GET | /products/{id} | Chi tiết sản phẩm | Public | 200 | Thành Trung | 2 | Chưa bắt đầu
8 | POST | /products | Tạo sản phẩm (kèm upload ảnh) | Admin | 201 | Thành Trung | 3 | Chưa bắt đầu
9 | PUT | /products/{id} | Cập nhật toàn bộ sản phẩm | Admin | 200 | Thành Trung | 3 | Chưa bắt đầu
10 | PATCH | /products/{id} | Cập nhật một phần (giá, tồn kho, ẩn/hiện) | Admin | 200 | Thành Trung | 3 | Chưa bắt đầu
11 | DELETE | /products/{id} | Xóa (soft delete) sản phẩm | Admin | 204 | Thành Trung | 3 | Chưa bắt đầu
12 | GET | /categories | Danh sách danh mục | Public | 200 | Thành Trung | 2 | Chưa bắt đầu
13 | GET | /brands | Danh sách thương hiệu | Public | 200 | Thành Trung | 2 | Chưa bắt đầu
14 | POST/PUT/DELETE | /categories, /brands | CRUD danh mục & hãng | Admin | 201/200/204 | Thành Trung | 3 | Chưa bắt đầu
15 | GET | /cart | Xem giỏ hàng | Customer | 200 | Hữu Nam | 3 | Chưa bắt đầu
16 | POST | /cart/items | Thêm sản phẩm vào giỏ | Customer | 201 | Hữu Nam | 3 | Chưa bắt đầu
17 | PUT | /cart/items/{id} | Đổi số lượng | Customer | 200 | Hữu Nam | 3 | Chưa bắt đầu
18 | DELETE | /cart/items/{id} | Xóa khỏi giỏ | Customer | 204 | Hữu Nam | 3 | Chưa bắt đầu
19 | POST | /coupons/validate | Kiểm tra mã giảm giá | Customer | 200 | Hữu Nam | 3 | Chưa bắt đầu
20 | POST | /orders | Tạo đơn từ giỏ hàng | Customer | 201 | Hữu Nam | 4 | Chưa bắt đầu
21 | GET | /orders | Lịch sử đơn của tôi | Customer | 200 | Hữu Nam | 4 | Chưa bắt đầu
22 | GET | /orders/{id} | Chi tiết đơn | Customer/Admin | 200 | Hữu Nam | 4 | Chưa bắt đầu
23 | POST | /orders/{id}/cancel | Hủy đơn khi chưa xử lý | Customer | 200 | Hữu Nam | 4 | Chưa bắt đầu
24 | POST | /payments/qr | Sinh mã QR VietQR cho đơn | Customer | 201 | Hữu Nam | 4 | Chưa bắt đầu
25 | GET | /payments/{orderId}/status | Theo dõi trạng thái thanh toán | Customer | 200 | Hữu Nam | 4 | Chưa bắt đầu
26 | POST | /payments/webhook | Webhook xác nhận thanh toán (ký HMAC) | Hệ thống | 200 | Hữu Nam | 5 | Chưa bắt đầu
27 | PATCH | /orders/{id}/status | Đổi trạng thái đơn / xác nhận thanh toán | Admin | 200 | Thành Trung | 4 | Chưa bắt đầu
28 | GET/PATCH | /admin/users | Danh sách, khóa/mở, đổi quyền | Admin | 200 | Thành Trung | 4 | Chưa bắt đầu
29 | POST | /products/{id}/reviews | Viết đánh giá (đã mua) | Customer | 201 | Thành Trung | 4 | Chưa bắt đầu
30 | GET | /products/{id}/reviews | Danh sách đánh giá | Public | 200 | Thành Trung | 4 | Chưa bắt đầu
31 | GET/POST/DELETE | /wishlist | Sản phẩm yêu thích | Customer | 200/201/204 | Thành Trung | 4 | Chưa bắt đầu
32 | POST | /events/view | Ghi nhận lượt xem sản phẩm | Public | 202 | Hữu Nam | 5 | Chưa bắt đầu
33 | GET | /products/{id}/recommendations | Sản phẩm tương tự / mua cùng | Public | 200 | Thành Trung | 5 | Chưa bắt đầu
34 | GET | /recommendations/me | Gợi ý cá nhân hóa | Customer | 200 | Thành Trung | 6 | Chưa bắt đầu
35 | GET | /admin/stats | Thống kê dashboard | Admin | 200 | Hữu Nam | 5 | Chưa bắt đầu
36 | GET | /admin/audit-logs | Nhật ký hoạt động admin | Admin | 200 | Hữu Nam | 5 | Chưa bắt đầu
37 | POST | /auth/google | Đăng nhập OAuth 2.0 Google (tùy chọn) | Public | 200 | Hữu Nam | 6 | Chưa bắt đầu

## Rủi ro
# | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp giảm thiểu | Người phụ trách
1 | Xung đột code khi nhiều người sửa file chung (routes.php, schema.sql) | Cao | TB | Mỗi việc một nhánh feature; chia file route theo module; báo nhóm trước khi sửa file chung; rebase hằng ngày | Hữu Nam
2 | FE và BE lệch hợp đồng API, phải làm lại | TB | Cao | Chốt openapi.yaml từ ngày 1; FE dùng dữ liệu mock theo OpenAPI khi BE chưa xong | Hữu Nam
3 | Thuật toán gợi ý không kịp/không hiệu quả do ít dữ liệu | TB | TB | Seed ≥30 đơn mẫu; làm content-based trước (đơn giản, ổn định), co-occurrence sau; có cold-start fallback | Thành Trung
4 | Tích hợp QR/thanh toán phụ thuộc dịch vụ ngoài | TB | TB | Dùng URL ảnh VietQR (không cần API key) + xác nhận thủ công/webhook giả lập; có video demo dự phòng | Hữu Nam
5 | Lỗ hổng bảo mật (SQLi, XSS, IDOR, lộ JWT secret) | TB | Cao | PDO prepared statements 100%; escape output; kiểm tra quyền sở hữu tài nguyên; .env không commit; rà soát ngày 7 | Hữu Nam
6 | Thành viên ốm/vắng mặt, trễ tiến độ | TB | Cao | Buffer ngày 8; stand-up hằng ngày; việc quan trọng có người review đã nắm; cắt bớt tính năng 'tùy chọn' (OAuth, email) | Hữu Nam
7 | Scope creep – thêm tính năng ngoài kế hoạch | Cao | TB | Chỉ thêm khi xong việc 'Cao'; mọi thay đổi ghi vào Backlog và được leader duyệt | Hữu Nam
8 | Môi trường mỗi máy khác nhau (phiên bản PHP/MySQL) | TB | TB | Thống nhất PHP 8.x, MySQL 8; hướng dẫn cài trong README; dùng schema.sql + seed.sql chung | Kiệt
9 | Essay thiếu thời gian vì dồn cuối | Cao | TB | Dàn ý ngày 1; mỗi người viết mục riêng ngày 7; ngày 8 chỉ hiệu đính | Kiệt
10 | Báo cáo sai thông tin bìa (logo, tên GV, thành viên) hoặc không bám template Khoa | TB | Cao | Xác nhận thông tin bìa với GV ngày 1; điền sheet 'Thông tin bìa'; kiểm tra chéo bởi ≥ 2 người trên cả Word và PDF | Hữu Nam
11 | Báo cáo ngoài khoảng 20–60 trang (không tính bìa & phụ lục) | TB | TB | Theo bảng phân bổ trang (sheet 'Báo cáo'); kiểm tra số trang khi ghép; chuyển phần thừa vào phụ lục | Hữu Nam
12 | Video vượt 20 phút, thiếu thành viên hoặc âm thanh/hình ảnh kém | TB | Cao | Kịch bản bấm giờ (sheet 'Video'); quay thử; mic rời, phòng yên tĩnh; kiểm tra toàn bộ video trước khi nộp | Thành Trung
13 | Giáo viên không chạy được source (thiếu extension/thư viện/CSDL) | TB | Cao | Readme chi tiết + yêu cầu hệ thống; composer.json/lock hoặc thư viện đóng gói sẵn; seed.sql; chạy thử trên máy sạch ngày 8 | Thành Trung

## Chuẩn DoD
DEFINITION OF DONE – một nhiệm vụ chỉ được 'Hoàn thành' khi:
☐ | Code chạy được trên local, không lỗi PHP (error_log) và không lỗi console JS
☐ | Đã test endpoint/giao diện bằng Postman hoặc thao tác thật, kèm test case thành công + thất bại
☐ | Đã mở Pull Request vào develop, có ≥1 người review và đã xử lý comment
☐ | Tuân thủ chuẩn code (PSR-12, đặt tên rõ nghĩa), không còn code debug/var_dump
☐ | Validate input phía server, dùng PDO prepared statements, kiểm tra quyền (role/owner)
☐ | Cập nhật openapi.yaml / Postman collection nếu thay đổi API
☐ | Không commit .env, mật khẩu, file upload, vendor không cần thiết
☐ | Cập nhật trạng thái & % hoàn thành trong sheet 'Phân công'
DEFINITION OF READY – một nhiệm vụ chỉ bắt đầu khi:
☐ | Mô tả và sản phẩm bàn giao rõ ràng; có người phụ trách và người review
☐ | Các nhiệm vụ phụ thuộc đã xong hoặc đã có mock/hợp đồng API
☐ | Có nhánh Git riêng theo quy ước feature/<tên-việc>
NGHI THỨC LÀM VIỆC
☐ | Stand-up 15 phút lúc 08:30: hôm qua – hôm nay – vướng mắc (nhắn nhóm nếu không họp được)
☐ | Cuối ngày 17:30: cập nhật bảng phân công, merge PR đã duyệt, leader kiểm tra develop chạy ổn
☐ | Checkpoint 1 vào ngày 4 (~50%) và Checkpoint 2 (feature freeze) cuối ngày 6
☐ | Ngày 7: chỉ sửa lỗi, test, viết tài liệu – không thêm tính năng mới
☐ | Ngày 8: code freeze, tag v1.0.0, tổng duyệt demo
TÀI LIỆU CẦN CÓ KHI NỘP
☐ | Readme.md (yêu cầu hệ thống, cài đặt từng bước, tài khoản admin) · GIT_WORKFLOW.md
☐ | docs/erd.png, database/schema.sql, database/seed.sql
☐ | docs/openapi.yaml và Postman collection + environment
☐ | Báo cáo Word + PDF: 20–60 trang (không tính bìa & phụ lục), đúng template Khoa, bìa chính xác (logo, tên GV, 3 thành viên)
☐ | Video thuyết trình ≤ 20 phút (đủ 3 thành viên) · Source code kèm file thư viện · Readme.md có tài khoản admin